Комитет по образованию г. Улан –Удэ

МКУ Центр мониторинга и развития образования

ОТЧЕТ

о работе муниципальной инновационной площадки

по реализации проекта «Опережая время» за 2021 -2022 г.

на базе сетевого взаимодействия

МБДОУ «Детский сад №71 «Огонек», МБДОУ №72 «Аленушка», МАДОУ №111 «Дашенька»

2022 г.

23.08.2021 года муниципальному автономному образовательному учреждению «Детский сад №111 «Дашенька», муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Детский сад №71 «Огонек», муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Детский сад №72 «Аленушка» присвоен статус муниципальной инновационной площадки в рамках проекта «Город -  как среда развития образования».

Тема инновационной деятельности: «Сетевое взаимодействие как форма повышения качества методической компетентности педагогов ДОО»

Направленность инновационной деятельности: способы социального взаимодействия между ДОУ, оказание консультативной помощи педагогам с помощью электронных ресурсов.

Сроки инновационной деятельности:

Первый этап – подготовительный (сентябрь 2021г – октябрь 2021г.)

Второй этап – практический (ноябрь 2021г.-май 2022г.).

Третий этап- оценочно-рефлексивный (сентябрь 2021г.-август 2022г.)

Статус инновационной деятельности: муниципальная инновационная площадка.

Руководители инновационной площадки: заведующий МАДОУ Детский сад №111 «Дашенька» Зиннатуллина Лариса Сергеевна, заведующий   МБДОУ детский сад №71 «Огонек» Щербакова Юлия Леонидовна, МБДОУ заведующий Детский сад №72 «Аленушка» Сагакова Елена Владимировна.

Участники инновационной деятельности: педагоги ДОУ города

- Цель инновационной деятельности:

Создание новой системы методического сопровождения педагогов ДОО на основе сетевого взаимодействия.

- Задачи:

1. Разработка организационной модели методического сопровождения педагогов на основе сетевого партнёрства.

2. Разработка нормативно-правовой документации деятельности образовательной сети и условий ее функционирования.

3.Создание электронной информационно-образовательной среды в сети дошкольных организаций, Электронного методического облака на   платформе методического сопровождения.

Проблематика вопроса:

Обоснование социальной значимости проекта

1.Отсутствие системы методического сопровождения педагогов ДОО в г. Улан-Удэ.

2. Отсутствие площадки для обмена опытом и обсуждения инноваций в деятельности педагогов города.

3. Слабая мотивация педагогов к самообразованию и повышению пед. Мастерства.

4. Приток неквалифицированных кадров в ДОО, отсутствие налаженной системы наставничества и выстраивания траектории профессионального развития

Отчет составлен по методу swot -анализа

Описание первого этапа работы муниципальной инновационной площадки, анализ поставленных задач

| Первый этап – подготовительный Задача №1 Разработка нормативно – правовой документации деятельности образовательной сети и условий ее функционирования. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Содержание деятельности |  | Мероприятия по реализации содержания деятельности | Результат |
| 1.Анализ методической литературы и изучения опыта работы других образовательных учреждений по данной теме. 2.Разработать нормативно - правовую базу, регламентирующую деятельность МИП 3. Информировать педагогическое сообщество о начале деятельности МИП. | 1.Изучение, анализ и оценка практического опыта работы инновационных площадок РФ. 2.Подбор материала для разработки локальных актов для организации МИП. 3.Поиск потенциальных участников и партнеров МИП. 4.Осуществление постоянной связи, консультации с аналитиком ЦМРО. 5.Оценка наличия необходимого оснащения для организации МИП. 6.Оценка наличия квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу МИП |  | 1.Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность. 2.Информирование педагогического сообщества о начале работы МИП. 4.Подготовка и рассылка информационных писем на электронные почты потенциальных участников МИП. | Разработана нормативно -правовая база деятельности МИП: - Положение «О сетевом взаимодействии педагогических работников» - Заключены договора сотрудничества с учреждениями –партнерами: БГУ, БРИОП, БПРК. - Заключены договоров о сотрудничестве с ДОУ города: № 110 «Золушка», №113 «Капитошка», № 16 «Родничок», Баргузинский детский сад «Золотая рыбка» |
| Факторы и условия, способствующие достижению результата |  | Факторы и условия, препятствующие достижению данного результата |  | Перспективы развития |
| Квалифицированный состав рабочей группы проекта. |  | Низкая мотивация педагогов ДОУ города к участию в инновационном проекте. |  | 1.Расширение сетевого сообщества. 2.Внесение дополнений и изменений в нормативно – правовую базу по мере необходимости. |

| Задача №2 Разработка организационной модели методического сопровождения педагогов на основе сетевого партнёрства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные задачи на первом этапе | Содержание деятельности, |  | Мероприятия по реализации содержания деятельности | Результат |
| 1. Анкетирование потенциальных участников проекта с целью выявление профессиональных дефицитов. 2.Создание модели методического сопровождения педагогов. 3.Корректировка календарного плана проекта. 4.Повышение профессионального мастерства. | 1.Разработка диагностического инструментария по изучению профессиональных затруднений и образовательных потребностей педагогов ДОУ по изучению запроса на методическое сопровождение. 2.Сбор информации об образовательных потребностях воспитателей. 3. Работа рабочей группы проекта. 4. Разработка моделей сообщества, методического сопровождения. |  | 1.Проведение первичного мониторинга (анкетирования) педагогов города с целью выявления профессиональных затруднений и запросов. 2.Фиксация и систематизация потребностей педагогов в методическом сопровождении их деятельности. Определение целевых групп педагогов (молодые, стажисты, мастера, новаторы). 3. Подготовка к проведению заседаний рабочей группы МИП на основе анализа данных. 4.Корректировка содержания проекта и дорожной карты по итогам заседаний и консультаций с аналитиком ЦМРО Ванжилова Г.В. | 14.10.21г. Проведено опрос (анкетирование) педагогов города с целью выявления профессиональных затруднений и запросов. Охват 160 чел.. 2. Проведено четыре заседания рабочей группы МИП по результатам анкетирования, анализа дорожной карты и запуску проекта. 3. Обновлен календарный план проекта. 4.Пять педагогов рабочей группы прошли курсы КПК ЦНППМ «Тьюторское сопровождение индивидуально-образовательных маршрутов педагогических работников» 5. Буклет о деятельности МИП «Опережая время» |
| Факторы и условия, способствующие достижению результата |  | Факторы и условия, препятствующие достижению данного результата |  | Перспективы развития |
| Имеющий опыт работы сетевого взаимодействия и работы на стажировочной площадке. |  | 1.Увеличение нагрузки на рабочую группу проекта. 2.Отсутствие опыта работы по тьюторскому сопровождению педагогов. 4.Формальный подход педагогов к инновационной деятельности. |  | 1.Увеличение охвата педагогов по тьюторскому сопровождению индивидуально-образовательных маршрутов. 2. Разработать план работы в рамках индивидуальных образовательных маршрутов педагогов. 3. Закрепление тьюторского сопровождения педагогов как обязательный элемент профессионального роста. 4. Участие в грантах, конкурсах различного уровня. |

| Задача №3. Создание электронной информационно-образовательной среды сетевого взаимодействия ДОО (Электронного методического облака, платформа методического сопровождения). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| задачи |  | Содержание деятельности |  | Мероприятия по реализации содержания деятельности |  | Результат |
| Реализация календарного плана проекта. Создание сайта, почты. Группы в социальных сетях Вайбер, Фейсбук, |  | 1.Работа по созданию сайта. 2.Наполнение сайта методическими материалами. 3.Подготовка к семинару №1, презентация проекта «Опережая время» |  | Проведен семинар №1 (21.10.2021) Презентация проекта «Опережая время», методического абонемента, модели методического сопровождения педагогов. Охват 100 подключений. 07.12.21 Отчет о работе МИП на городском семинаре за 2021 г. |  | 1.Информационное сопровождение проекта осуществляется: - на сайте Опережая время WIX.com - в социальных сетях Facebook - почта: operezhay_wremy@mail.ru Электронное методическое облако 29.10.21г. Проведение Google опроса с целью выявления качества усвоение полученных знаний– 69 чел 2.Создание информационного поля: формирование банка инноваций ДОО, обеспечение педагогов ДОУ материалами по развитию инновационного потенциала.. |
| Факторы и условия, способствующие достижению результата |  |  | Факторы и условия, препятствующие достижению данного результата |  | Перспективы развития |  |
| Диссеминация опыта: 27.10.2021 Семинар для молодых педагогов ДОО г. Улан-Удэ. Сообщение: «Знакомство с документацией воспитателя ДОУ» 03.12.2021 Методический семинар руководителей и старших воспитателей ДОУ «Организация деятельности ДОУ по разработке и использованию ИОМ педагогов», в рамках реализации программ по наставничеству при поддержке ЦМРО. Сообщение: «Педагогический абонемент как средство профессионального развития педагогов» Публикации: Федеральный журнал «Дошкольный мир» |  |  | Отсутствие финансовых возможностей для создания электронной платформы методического сопровождения. |  | 1.Повышение методической грамотности педагогов за счет сетевого взаимодействия, обеспечение качественной подготовки к аттестации. 2.Организация работы консультантов на сайте и через электронную почту, сайт, обмен информацией, вебинары. 3.Диссеминация опыта работы МИП. |  |
| Обоснование эффективности полученных результатов: |  |  |  |  |  |  |
| критерии | показатели |  | инструментарий |  | результат |  |
| К: Эффективность первого этапа проекта | П1: Достижение целей проекта (подготовительный этап) |  | Анализ документов, теоретических источников и лучших практик; внутренняя и внешняя экспертиза |  | 100% |  |
| К: Полнота и качество разработанности материалов проекта | П1: Наличие и информированность нормативно-правовой базы по проблеме проекта П2: реалистичность внедрения продуктов (соответствие целей, задач, уровень обеспеченности ресурсам, воспроизводимость) П3: Инструментальность внедрения продуктов первого этапа (наличие научно- организационного обеспечения, «Дорожной карты», наличие образовательных ресурсов) |  | внутренняя и внешняя экспертиза; отзывы общественных экспертов и педагогов ДОУ. |  | 100% |  |
| К: Социальная значимость | П1: Развитие сетевого взаимодействия по теме проекта |  | Внутренняя экспертиза; отзывы участников семинара, мастер-классов |  | 100% |  |

Вывод:

Итоги первого этапа работы инновационной площадки на базе сетевого взаимодействия ДОУ №71 «Огонек», №72 «Аленущка» № 111 «Дашенька» считаем удовлетворительными. Задачи, поставленные на первом этапе проекта, выполнены.

Второй этап работы муниципальной инновационной площадки «Опережая время»

Январь – июнь 2022г.

Согласно дорожной карты и календарного плана реализации проекта были спланированы семинары, которые носили практико-ориентируемый характер, проходили дистанционно на платформе zoom и оффлайн.

| Факторы и условия, способствующие достижению результата |  | Факторы и условия, препятствующие достижению данного результата | Перспективы развития |
| --- | --- | --- | --- |
| Диссеминация опыта: 24 января 2022г. семинар на тему: «Игровое пространство ДОО как фактор успешной социализации дошкольников» Сообщение: «Развивающая предметно-пространственная среда как инструмент обеспечения качества дошкольного образования» Практическая реализация: «Стажёрская проба» 1 комната: Кейс-технология «Обсуждение типичной ситуации в группе по РППС» 2 комната: Тайм-раунд-робин «Проведение проблемного анализ РППС в группе» Представление участниками стажёрских проб. 21 февраля 2022г.Семинар на тему: «Кейс – технологии как современный и эффективный инструмент работы с родителями» На семинаре было представлено 3 доклада в соответствии с программой. 1.Доклад : « Кейс – технологии как эффективное средство работы с родителями» - МАДОУ № 111 д/с «Дашенька» - Егорова С.С. – старший воспитатель, 2.Доклад «Кейс – технологии как средство взаимодействия логопеда с родителями» -МБДОУ д/с № 72 «Алёнушка» Алексеева Е.Р.- логопед , «Технологии развития критического мышления в работе с родителями»-МБДОУ д/с № 72 «Алёнушка»- старший воспитатель Прохорова А.А. . В практической части было распределение участников по трем комнатам : 1 комната : Егорова С.С., ст. воспитатель МАДОУ «Детский сад №111 "Дашенька", Дорофеева Е.А., воспитатель МАДОУ «Детский сад №111 "Дашенька" 2 комната : Шурыгина В.И., ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад № 71 "Огонек", Томсон А.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 71 "Огонек" 3 комната : Прохорова А.Г., ст. воспитатель МБДОУ «Детский сад № 72 "Аленушка" г. Улан-Удэ , Пещерская С.И., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 72 "Аленушка" г. Улан-Удэ. 26 апреля 2022г. Методический экспресс Семинар «Интерактивные технологии в образовательном пространстве ДОО» Сообщения: Блиц-опрос по теме «Интерактивные технологии в ДОО» Субтрек на тему «Использование интерактивных технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОО» Субтрек на тему " Интерактивный пол в ДОУ, как современная технология всестороннего развития дошкольников" Субтрек на тему «Формирование познавательных интересов через создание мультфильмов» из опыта работы. Семинар конференция –тренинг Летняя интеллектуальная школа современного педагога в формате конференции – тренинг «Парк Детства» В летней школе работали парки: - Парк игры и общения (учились играть и сопровождать детскую игру); - Парк чтения (учились читать детям так, чтобы дети полноценно воспринимали и понимали текст, чтобы у них формировалась активная читательская позиция); - Парк моделирования (знакомились с программой «ПиктоМир», учились программировать роботов); - Парк смыслов и ресурсов (искали скрытые смыслы и ресурсы, философствовали и размышляли); - Парк исследований и открытий (разрабатывали кейсы по совершенствованию компетенций современного педагога); - Парк самосовершенствования (рассуждали про индивидуальный образовательный маршрут педагога). |  | Отсутствие финансовых возможностей для создания электронной платформы методического сопровождения. | 1.Повышение методической грамотности педагогов за счет сетевого взаимодействия, обеспечение качественной подготовки к аттестации. 2.Организация работы консультантов на сайте и через электронную почту, сайт, обмен информацией, вебинары. 3.Диссеминация опыта работы МИП. |
| Обоснование эффективности полученных результатов: |  |  |  |
| критерии | показатели | инструментарий | результат |
| К: Эффективность второго этапа проекта | П1: Достижение целей проекта (заключительный) | Организация и проведение лучших практик; внутренняя и внешняя экспертиза | 100% |
| К: Содержание и качество разработанности материалов практико-ориентированных семинаров | П1: Расширение и совершенствование модели сетевого образовательного пространства для организации методического сопровождения педагогов ДОО. П2: реалистичность внедрения интернет ресурсов и трансляция результатов сетевых проектов П3: Инструментальность внедрения продуктов второго этапа (повышение доступности образовательной информации среди ДОО Республики Бурятия и г. Улан-Удэ) | внутренняя и внешняя экспертиза; отзывы общественных экспертов и педагогов ДОУ. | 100% |
| К: Социальная значимость | П1: Развитие сетевого взаимодействия по теме проекта Информационный объем между сетевыми звеньями | Внутренняя экспертиза; отзывы участников семинара, мастер-классов | 100% |

Вывод:

Итоги второго этапа работы инновационной площадки на базе сетевого взаимодействия ДОУ №71«Огонек», №72 «Аленушка», № 111 «Дашенька» считаем удовлетворительными. Задачи, поставленные на втором этапе проекта, выполнены.

Перспектива:

- Создание электронной платформы для взаимодействия сети с другими ДОО и социальными партнёрами.

- Создание системы методического сопровождения в педагогической деятельности педагогов по направлениям:

- Технической направленности программ ДОУ

- Инклюзивное образование

- Финансовая грамотность

Проблемы:

- Отсутствие финансирования для создания  электронной платформы для взаимодействия сети с другими ДОО и социальными партнёрами.

- С введением санкций для Российской Федерации при организации практико-ориентированных семинаров возникли трудности в использовании интернет- ресурсов  (Zoom, kanva  и других).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| № | мероприятие | дата | уровень проведения | количественные результаты | качественные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Игровое пространство ДОО как фактор успешной социализации дошкольников» | 24.01.2022 | Республиканский | Охват 100 педагогов | По результатам прослушанных докладов было высказано много положительных отзывов о практической значимости полученного опыта, его актуальности, о готовности использования полученных знаний в жизни и в профессиональной деятельности и к организации модели организации РППС в ДОО. |
| 2. | «Кейс – технологии как современный и эффективный инструмент работы с родителями» | 21.02.2022 | Городской | Охват 100 педагогов | По результатам прослушанных докладов было высказано много положительных отзывов о практической значимости полученного опыта, его актуальности, о готовности использования полученных знаний в жизни и в профессиональной деятельности. После пленарного заседания была проведена практическая часть семинара, где участники делились на комнаты и решали кейсы. Информация была интересной и актуальной для участников семинара. |
| 3. | Интерактивные технологии в образовательном пространстве ДОО» | 26.04.2022 | Городской | Охват 68 педагогов | На «методическом экспрессе» – представлены опыты своих инновационных идей, презентаций и видео материала о внедрении в образовательный процесс интерактивных педагогических технологий направленных на формирование интегративных качеств дошкольников, овладение ими конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в соответствии с задачами, которые ставят современные ФГОС ДО. А также использование современного интерактивного оборудования в образовательной деятельности с детьми. |
| 4. | Летняя интеллектуальная школа современного педагога в формате конференции – тренинг «Парк Детства» | 11.06.2022 | Городской | Охват 70 педагогов | работали парки: - Парк игры и общения - Парк чтения - Парк моделирования - Парк смыслов и ресурсов - Парк исследований и открытий - Парк самосовершенствования Работа летней школы прошла с использованием методики. Дизайн-мышления или study skills это методика, помогающая найти решения задачи, ориентированные на интерес и потребности пользователя. |

Руководители проекта заведующий

ДОУ №71 «Огонек» Щербакова Ю. Л.;

ДОУ №72 «Аленушка» Сагакова Е.В.; ДОУ

№111 «Дашенька» Зиннатуллина Л.С.